**План организационно- методического сопровождения участников конкурса «Учитель года-2018»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Дата** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| 1. | Формирование списка участников конкурса | 10.01.2018 |  | Е.А.Косарева, методист МКУ« ВДУ» |
| 2. | Создание банка методических рекомендаций по подготовке к конкурсу | 22.01.2018 |  | Е.А.Косарева, методист МКУ« ВДУ» |
| 3. | Создание на сайте МКУ «Воркутинский Дом Учителя» страницы «Учитель года-2018» | 12.01.2018 |  | А.В.Цыганков, ведущий программист ОИТ МКУ« ВДУ» |
| 4. | Организационно-методическое совещание с участниками конкурса и руководителями временных творческих групп ОУ | 17.01.201815.00ч | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» | С.В.Горбунова, директор МКУ« ВДУ»;Е.А. Косарева, методист МКУ« ВДУ» |
| 5. | Психологический тренинг для конкурсантов | 17.01.201816.00ч | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» | Цыганкова Г.А., педагог-психолог МБУ «ЦППМиСП» г. Воркуты |
| 6. | Техническая экспертиза документов участника Конкурса:-представление Заявителя;-заявление участника Конкурса;-информационная карта участника Конкурса (подборка цветных фотографий) | 18.01.2018- 19.01.2018 | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» | Е.А. Косарева, методист МКУ« ВДУ» |
| 7. | Информационно-методический семинар по подготовке к конкурсным мероприятиям;жеребьевка по проведению визитных карточек участников конкурса и мероприятий I тура. | 23.01.201815.00ч | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» |  Купряшина С.И. начальник отдела ОМСОиДО МКУ «ВДУ»;Методисты МКУ «ВДУ»: Е.А. Косарева, А.Ю.Дубовая, Н.А.Лукина, победитель конкурса «Учитель года- 2017»  |
| 8. | Просмотры конкурсных учебных занятий | 29.01.2018-30.01.2018 | МОУ «Гимназия №:6» г. Воркуты | Купряшина С.И. начальник отдела ОМСОиДО МКУ «ВДУ»;Косарева Е.А., методист МКУ «ВДУ»; члены экспертных групп; руководители ОУ |
| 9.  | Экспертиза конкурсных материалов заочного тура:-«Интернет-ресурс»;-Эссе «Я –учитель» | 31.01.201815.00ч | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» | Члены экспертных групп |
| 10. | Просмотры визитных карточек участников конкурса | 01.02.2018-02.02.2018 (по отдельному графику) | МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты | С.В.Горбунова, директор МКУ« ВДУ»;Е.А. Косарева, методист МКУ «ВДУ»руководители ОУ |
| 11. | Семинар-практикум по подготовке к конкурсным мероприятиям «Мастер-класс»; «Образовательный проект »;жеребьевка по проведению конкурсных мероприятий II тура | 09.02.201816.00ч | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» | Купряшина С.И. начальник отдела ОМСОиДО МКУ «ВДУ»;Методисты МКУ «ВДУ»  |
| 12. | Консультации методистов, психолога, руководителей методических объединений по подготовке к конкурсным мероприятиям | По индивидуальному расписанию | МКУ «Воркутинский Дом Учителя» | С.И. Купряшина, начальник отдела ОМСОиДО МКУ «ВДУ»;методисты МКУ «ВДУ», руководители МО, психологи (по согласованию) |