**План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров**

**в Республике Коми на 2019-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятия** | **Сроки**  **проведения** | **Исполнители** | | **Вид документа** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Общесистемные мероприятия** | | | | | | |
| 1. | Закрепление полномочий регионального информационно-методического центра  за государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - ГОУДПО «КРИРО») | 2019 год | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее - Министерство образования, науки и молодежной политики РК) | | Приказ  Минобрнауки  РК | Создание единого центра координации деятельности сети школьных информационно-библиотечных центров (далее – ШИБЦ) общеобразовательных организаций Республики Коми |
| 2. | Проведение совещаний с муниципальными органами управления образования  (в т.ч. в режиме видеоконференцсвязи)  по вопросам развития ШИБЦ | не реже 1 раз в год | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | | Информационно-­  аналитические  материалы | Обеспечение единой региональной политики по вопросу развития ШИБЦ |
| 3. | Внесение в план коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики РК вопроса о реализации Концепции развития школьных информационно-­библиотечных центров в Республике Коми | 2019 год | Министерство образования, науки и молодежной политики РК | | Информационно-­  аналитические материалы | Презентация лучших  практик |
| 4. | Рассмотрение на заседаниях республиканского методического объединения школьных библиотекарей вопросов, связанных с развитием школьных библиотек и ШИБЦ | ежегодно | ГОУДПО «КРИРО» | | Протоколы республиканского методического объединения школьных библиотекарей (далее – РМО) | Внесение предложений по развитию деятельности школьных библиотек и ШИБЦ |
| **2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения**  **школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | | |
| 5. | Организация взаимодействия ГОУДПО «КРИРО») и Всероссийским информационным ­методическим центром «Библиотека им. К.Д. Ушинского» | 2019 год | ГОУДПО «КРИРО» | | Соглашение о взаимодействии между ГОУДПО «КРИРО» и Всероссийским информационным ­методическим центром «Библиотека им. К.Д. Ушинского» | Координация деятельности регионального информационно-библиотечного центра, осуществления его правовой, информационной, экспертной, методической поддержки |
| 6. | Актуализация и или (разработка) локальных нормативных актов школьных библиотек и информационно-библиотечных центров по вопросам материального оснащения пространственно-обособленных зон ШИБЦ, каталогизации ресурсных фондов ШИБЦ, пополнения, учета и списания информационных фондов по мере опубликования/поступления нормативно-правовых и научно-методических документов, регламентирующих деятельность ШИБЦ от Всероссийского информационно ­методического центра «Библиотека им. К.Д. Ушинского» | 2019-2021 годы | ГОУДПО «КРИРО»  школьные библиотеки, муниципальные информационно-библиотечные центры | | Примерные положения/инструкции/методические рекомендации по вопросам деятельности школьных библиотек, информационно-библиотечных центров | Совершенствование требований к организации деятельности ШИБЦ, школьных библиотек |
| 7. | Разработка типового положения функционирования ШИБЦ, модели сетевого взаимодействия школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций региона | 2019 год | ГОУДПО «КРИРО» муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | | примерное положение о функционировании школьных информационно-библиотечных-центров | Разработка типового положения и модели функционировании ШИБЦ, сетевого взаимодействия с школьными библиотеками |
| 8. | Разработка типового положения функционирования муниципального информационно-библиотечного центра | 2019 год | ГОУДПО «КРИРО» муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | | Примерное положение о функционировании  муниципального информационно-библиотечного центра | Разработка типового положения функционирования муниципального информационно-библиотечного-центра |
| **3. Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | | |
| 9. | Организация и сопровождение деятельности РМО | 2019-2021  годы | ГОУДПО «КРИРО» | | Протоколы заседаний, отчет | РМО библиотекарей образовательных организаций способствует активизации деятельности школьных библиотекарей |
| 10. | Создание и сопровождение сети школьных библиотек и ШИБЦ | 2019 год, далее создание не менее 2 центров ежегодно | ГОУДПО «КРИРО» муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации  РМО | | Информационные и методические материалы | Создана сеть ШИБЦ |
| 11. | Создание и сопровождение муниципальных информационно-библиотечных центров | 2019 год, далее создание не менее 2 центров ежегодно | Министерство образования, науки и молодежной политики РК, ГОУДПО «КРИРО», муниципальные органы управления образованием | | Приказ муниципального органа управления образованием | Создана сеть муниципальных информационно-библиотечных центров образовательных организаций |
| 12. | Внедрение в деятельность общеобразовательных организаций учебного курса «Основы информационной культуры»  на базе ШИБЦ | 2019 год | ГОУДПО «КРИРО»  муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | | Информационно-  аналитические  материалы | Реализуются учебные курсы |
| 13. | Проведение мероприятий для обучающихся 9-11 классов в рамках реализации курса «Информационные компетенции пользователя Национальной библиотеки Республики Коми» | В течение  всего  периода | ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», общеобразовательные организации  (по предварительному согласованию) | | Информационно-  аналитические  материалы, сертификаты | Реализуются обучающие мероприятия курса |
| 14. | Апробация моделей функционирования ШИБЦ (городских, сельских, совместно с муниципальными библиотеками, библиотеками Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и др.) | 2019-2020 годы | ГОУДПО «КРИРО»  муниципальные органы управления образованием муниципальные библиотеки, библиотеки Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (по согласованию)  РМО | | Модели  функционирования  ШИБЦ | Апробированы модели ШИБЦ для различных условий функционирования |
| 15. | Проведение вебинаров, семинаров, круглых столов с целью методического сопровождения школьных библиотек | 2018-2021  годы | Министерство образования, науки и молодежной политики РК, ГОУДПО «КРИРО» | | Информационные письма, программа, отчет | Обеспечено методическое сопровождение школьных библиотек |
| **4. Совершенствование кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | | |
| 16. | Разработка и ежегодная актуализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для сотрудников школьных библиотек, ШИБЦ, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций | 2019-2021  годы | ГОУДПО «КРИРО» | | Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Действует актуальная система повышения квалификации для педагогов библиотекарей, руководящих и педагогических работников, участвующих в библиотечной деятельности |
| 17. | Актуализация модели портфолио  по аттестации сотрудников школьных информационно-библиотечных центров (в соответствии с федеральными рекомендациями) | 2019 год | ГОУДПО «КРИРО» | | Портфолио | Созданы условия для аттестации специалистов ШИБЦ |
| 18. | Организация повышения квалификации и переподготовки сотрудников школьных библиотек, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и возможностей электронного обучения | 2019-2020  годы | ГОУДПО «КРИРО» | | Дистанционный модуль | Используется современный образовательный контент для обучения специалистов школьных информационно-библиотечных центров |
| 19. | Проведение обучающих семинаров и вебинаров для специалистов ШИБЦ, направленных на повышение информационной компетенции школьных библиотекарей | ежегодно | Министерство образования, науки и молодежной политики РК  ГОУДПО «КРИРО», ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» | | Информационно-  аналитические  материалы, сертификаты | Созданы условия для повышения квалификации библиотекарей общеобразовательных организаций |
| 20. | Реализация сетевой школы по реализации учебного курса «Основы информационной культуры» на базе школьных информационно-библиотечных центров | 2020-2021 годы | ГОУДПО «КРИРО» | | Информационно-  аналитические  материалы, сертификаты | Повышение информационной культуры обучающихся, участников образовательных отношений |
| **5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения**  **школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | | |
| 21. | Сопровождение деятельности республиканского методического объединения школьных библиотекарей на образовательном портале Республики Коми  «Открытое образование» | 2019-2021  годы | ГОУДПО «КРИРО» | | Раздел на портале | Действующий раздел РМО библиотек образовательных организаций на портале |
| 23. | Формирование на базе ШИБЦ точек доступа к Национальной электронной библиотеке Республики Коми как информационному ресурсу | 2019-2021  годы | Министерство образования, науки и молодежной политики РК, Представители муниципальных органов управления образованием, ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» | | Договоры | Организация доступа к электронным версиям произведений, входящих в программу предметов национально-регионального компонента |
| **6. Развитие программного обеспечения школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | | |
| 24. | Сопровождение программного продукта «Библиотека», обеспечивающего автоматизацию библиотечной деятельности по учебной литературе (каталогизация, комплектование, книговыдачу, формирование отчетов и т.д.) | 2019-2021  годы | Министерство образования, науки и молодежной политики РК,  ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования» | | приказ Министерства образования, науки и молодежной политики РК | Автоматизация библиотечной деятельности по учету учебной литературы в общеобразовательных организациях республики |
|  | **7. Популяризация деятельности школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 25. | Участие в межрегиональном форуме «Школьные библиотеки нового поколения» для представителей федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием | 2019-2021  годы | | Министерство образования, науки и молодежной политики РК  ГОУДПО «КРИРО»  Представители муниципальных органов управления образованием | Концепция форума, информационные и методические материалы | Представление опыта республики на федеральном уровне |
| 26. | Организация участия во всероссийских, республиканских конкурсах, направленных на популяризацию чтения | 2018-2021 годы | | Министерство образования, науки и молодежной политики РК,  Муниципальные органы управления образования,  РМО, общеобразовательные организации | Положение о конкурсе, информационно-аналитические материалы | Проведены конкурсы |
| 27. | Участие в ежегодном Всероссийском форуме школьных библиотекарей «Михайловское» | 2018-2021 годы | | ГОУДПО «КРИРО», Муниципальные органы управления образования, общеобразовательные организации | Информационные и методические материалы | Представление опыта республики на федеральном уровне |
| 28. | Реализация творческого проекта по чтению «Читающая мама - читающая страна»  в Республике Коми | 2018-2021 годы | | РМО,  ГОУДПО «КРИРО»,  ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (по согласованию жюри конкурса) | Положение о конкурсе, информационно-аналитические материалы | Созданы условия по популяризации чтения среди детей и родителей |
| 29. | Организация и проведение республиканского конкурса школьных библиотек, информационно-библиотечных центров | ежегодно | | Министерство образования, науки и молодежной политики РК,  ГОУДПО «КРИРО» | Положение о конкурсе, информационные письма, аналитический отчет | Созданы условия для представления лучших практик деятельности школьных библиотек, мотивации деятельности и формирования положительного имиджа школьной библиотеки |
| 30. | Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам информационной безопасности, в т.ч с привлечением экспертов Всероссийского информационно-методического центра «Библиотека им. К.Д. Ушинского» | В течение  всего  периода | | Министерство образования, науки и молодежной политики РК,  РМО,  ГОУДПО «КРИРО»,  ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»,  Муниципальные органы управления образования, общеобразовательные организации | Информационные и  аналитические  материалы | Проведены  мероприятия |
| **8. Мониторинг и контроль реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | | |
| 31. | Ежегодный мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров:  - проведение анализа деятельности школьных информационно-библиотечных центров с разработкой предложений по совершенствованию. | 2019-2021  годы | Министерство образования, науки и молодежной политики РК,  ГОУДПО «КРИРО» | | Аналитические  материалы | Обеспечена прозрачность реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров |
| 32. | Внесение и актуализация данных в личном кабинете на портале Федерального информационно-методического центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» | Ежемесячно, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным | ГОУДПО «КРИРО» | | Информационные и  аналитические  материалы | Представление опыта республики на федеральном уровне |
| 33. | Участие во всероссийском мониторинге, проводимом Федеральным информационно-методическим центром «Библиотека имени К.Д. Ушинского» | ежеквартально | ГОУДПО «КРИРО» | | Аналитические  материалы | Обеспечена прозрачность реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров |